## 接口组
工作内容 | 提交内容 | 内容说明 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 完成情况 | 过程成果或演示地址 | 标准和要求 | 未达标补救措施 | 提交人 | 备注
修改出行第三方订单日期计算异常bug | svn | 完成 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 100% | 测试环境 | 1 | 无 | 袁斯亮 | 无
名车autocare会员需求开发 | svn | 完成 | 2018-11-06 | 2018-11-16 | 80% | svn | 1 | 无 | 王坡 | 无
名车autocare优惠券问题定位 | svn | 完成 | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 100% | svn | 1 | 无 | 王坡 | 无

## 测试&运维组
工作内容 | 提交内容 | 内容说明 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 完成情况 | 过程成果或演示地址 | 标准和要求 | 未达标补救措施 | 提交人 | 备注
测试后台分离环境 | 无 | 进行 | 2018-11-06 | 2018-11-16 | 70% | 无 | 1 | 无 | 王敏 | 无
测试优越积分 | 无 | 完成 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 完成 | 无 | 1 | 无 | 刘玉莲 | 无
名车AutoCare错误修改 | svn | 完成 | 2018-11-10 | 2018-11-12 | 80% | svn | 1 | 无 | 胡俊 | 无

## 后台组
工作内容 | 提交内容 | 内容说明 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 完成情况 | 过程成果或演示地址 | 标准和要求 | 未达标补救措施 | 提交人 | 备注
名车日常问题解决 | 无 | 完成 | 2018-11-06 | 2018-11-10 | 100% | 无 | 0 | 无 | 杨正平 | 无

## 产品组
工作内容 | 提交内容 | 内容说明 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 完成情况 | 过程成果或演示地址 | 标准和要求 | 未达标补救措施 | 提交人 | 备注
共享汽车根据开发需求修改新增切图 | svn | 完成 | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 100% | 无 | 1 | 无 | 李逸梅 | 无
在地勤APP首页增加车辆状态 | 无 | 完成 | 2018-11-07 | 2018-11-09 | 100 | 无 | 1 | 无 | 张熊 | 已完成
环球名车 后台-经销商，后台-经销商管理 | svn | 进行 | 2018-11-08 | 2018-11-16 | 70% | 无 | 1 | 无 | 方钰涵 | 进行中
AUTOCARE页面 | 无 | 完成 | 2018-11-08 | 2018-11-10 | 100% | 无 | 0 | 无 | 汪勤 | 无

## APP组
工作内容 | 提交内容 | 内容说明 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 完成情况 | 过程成果或演示地址 | 标准和要求 | 未达标补救措施 | 提交人 | 备注
共享汽车相关UI界面问题调整 | svn | 完成 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 100% | 无 | 1 | 无 | 董震于 | 无
共享汽车还车点设置逻辑实现 | 无 | 完成 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 100% | 无 | 1 | 无 | 张斌 | 无
修改司机端关于第三方订单隐藏计费详情的问题，测试修改BUG，编写保证金及违章查询功能的空白页显示界面代码，完善功能相关逻辑代码 | SVN | 完成 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 100% | SVN | 1 | 无 | 陈星星 | 无
完成优越积分的管理系统的开发 | SVN | 完成 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 100 | SVN | 1 | 无 | 曾自强 | 无
对接盒子联通性 | SVN | 完成 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 100 | SVN | 1 | 无 | 曾自强 | 无