## 接口组
工作内容 | 提交内容 | 内容说明 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 完成情况 | 过程成果或演示地址 | 标准和要求 | 未达标补救措施 | 提交人 | 备注
开发智慧系统 | svn | 完成 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 100% | 我的电脑 | 1 | 无 | admin | 无
开发智慧系统 | svn | 进行中 | 2018-08-27 | 2018-09-10 | 100% | 我的电脑 | 1 | 明天再写 | admin | 无
开发智慧系统 | 无 | 完成 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 100% | 我的电脑 | 1 | 无 | admin | 无
开发智慧系统 | 无 | 完成 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 100% | 我的电脑 | 1 | 无 | admin | 无

## 测试&运维组
工作内容 | 提交内容 | 内容说明 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 完成情况 | 过程成果或演示地址 | 标准和要求 | 未达标补救措施 | 提交人 | 备注
开发智慧系统 | bug | bug记录 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 100% | 我的电脑 | 0 | 无 | admin | 无
开发智慧系统 | 无 | 进行中 | 2018-08-28 | 2018-08-31 | 10% | 我的电脑 | 1 | 明天再写 | admin | 无
开发智慧系统 | 无 | 完成 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 100% | 我的电脑 | 1 | 无 | admin | 无
开发智慧系统 | 无 | 已完成 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 100 | 我的电脑 | 1 | 无 | admin | 无

## 后台组
工作内容 | 提交内容 | 内容说明 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 完成情况 | 过程成果或演示地址 | 标准和要求 | 未达标补救措施 | 提交人 | 备注
开发智慧系统 | 无 | 进行中 | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 50% | 我的电脑 | 1 | 无 | admin | 无
开发智慧系统 | svn | 进行中 | 2018-08-27 | 2018-08-29 | 80% | 我的电脑 | 1 | 无 | admin | 无
开发智慧系统 | 无 | 进行中 | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 60% | 我的电脑 | 1 | 明天再写 | admin | 无
开发智慧系统 | svn | 完成 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 100% | 我的电脑 | 1 | 无 | admin | 无
开发智慧系统 | svn | 进行中 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 70% | 我的电脑 | 1 | 无 | admin | 无

## 产品组
工作内容 | 提交内容 | 内容说明 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 完成情况 | 过程成果或演示地址 | 标准和要求 | 未达标补救措施 | 提交人 | 备注
开发智慧系统 | 无 | 已完成 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 100% | 我的电脑 | 1 | 无 | admin | 无
开发智慧系统 | 无 | 完成 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 100% | 我的电脑 | 1 | 无 | admin | 无
开发智慧系统 | 无 | 完成 | 2018-08-20 | 2018-08-28 | 100% | 我的电脑 | 1 | 无 | admin | 无
开发智慧系统 | 无 | 完成 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 100% | 我的电脑 | 1 | 无 | admin | 无

## APP组
工作内容 | 提交内容 | 内容说明 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 完成情况 | 过程成果或演示地址 | 标准和要求 | 未达标补救措施 | 提交人 | 备注
开发智慧系统 | SVN | 进行中 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 100 | 我的电脑 | 0 | 无 | admin | 无
开发智慧系统 | 无 | 完成 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 100% | 我的电脑 | 1 | 无 | admin | 无
开发智慧系统 | 无 | 完成 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 90 | 我的电脑 | 1 | 明天再写 | admin | 无
开发智慧系统 | 无 | 完成 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 100% | 我的电脑 | 1 | 无 | admin | 无